「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画」実施計画

課題番号：１４１８

（１）実施機関名：東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

スラブ内地震とプレート境界地震の相互作用

A: 海域観測より明らかにするプレート境界地震との連動性

B: 関東下におけるフィリピン海プレートと太平洋プレートの相互作用による内部変形が及ぼす影響

（３）最も関連の深い建議の項目：

２．地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（２） 地震・火山噴火に至る準備過程

（２－１） 地震準備過程

エ. スラブ内地震の発生機構

（４）その他関連する建議の項目：

２．地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（２） 地震・火山噴火に至る準備過程

（２－１） 地震準備過程

ア. アスペリティの実体

（５）平成２０年度までの関連する研究成果（または観測実績）の概要：

新規研究

（６）本課題の５ヶ年の到達目標：

A: 紀伊半島沖南海トラフでは５ヶ年度に渡って、また日本海溝沿いでは単年度ごとに場所を移動しつつ根室沖から房総沖に至るまでの海域を網羅するように、長期観測型海底地震計を用いた地震観測を行ってきた。これによって、海域下の地震活動の詳細を知る事が可能となった。本研究ではここで得られたデータを用いて、スラブ内地震について精度の高い震源決定を行う。また陸上地震観測網のデータとあわせてトモグラフィー解析を行う事によって、沈み込むスラブから島弧下の構造まで、その不均質性を詳細に求める。ここで得られた地震活動と構造不均質をあわせて検討し、スラブ内地震の発生メカニズム解明に資する。

B: フィリピン海プレートと太平洋プレートとが接しているフィリピン海プレートの北東縁部で、二つのスラブが衝突することによってフィリピン海スラブ内で変形が進行して、内部変形が、スラブ内地震発生の準備過程を促進・抑制しているという仮説（スラブ内変形仮説）を提案して、この仮説を検証する研究を行う。このために、プレート内の速度（Vp，Vs）・Ｑの分布、震源分布、発震機構分布を空間的に高分解能で調べる。本研究地域は、「首都直下地震防災・減災特別プロジェクト」で平成22年度までに稠密地震観測網（MeSO-net）が整備されるので、そのデータを用いて、空間分解能5km程度の３次元速度分布が得られる。

（７）本課題の５ヵ年計画の概要：

A:

平成21年度：紀伊半島沖南海トラフ沿いで長期観測型海底地震計を最大32台用いて平成15年から5カ年度に渡って行った繰り返し地震観測の記録について、観測された地震の震源を精度良く決定する。気象庁一元化震源リストに記載されている地震については、陸上観測点の検測値を含めた解析を行うことによって、震源と同時に南海トラフ軸から紀伊半島下の陸域を含めた領域における地震波速度構造も精度良く求める。ここで決定された地震について、その震源メカニズムを決定する。一方房総沖において、長期観測型海底地震計40台を用いた1年間地震観測を始める。

平成22年度：紀伊半島沖南海トラフ沿いで行った5カ年の海域観測点のみで観測された微小地震について、前年度までに決定された地震波速度構造を用いて精度の高い震源を求める。また、これらのうち可能なものについては、震源メカニズムを決定する。房総沖においては、研究課題「アスペリティの実体解明」から、制御震源を用いた構造調査を行う。平成21年度に設置した海底地震計40台の回収を行い、観測された地震の震源決定および地震波速度構造トモグラフィー解析を始める。

平成23年度：紀伊半島沖で観測された地震について、前年度までに決定された震源、地震波速度構造および震源メカニズムをあわせて、スラブ内地震の発生メカニズムについて検討を行う。房総沖で観測された地震については、引き続き震源決定および地震波速度構造トモグラフィー解析を進める。また、震源メカニズムの決定も行う。

平成24年度：紀伊半島沖および房総沖で観測された地震について、震源、地震波速度構造および震源メカニズム、さらに制御震源地震波速度構造調査の結果をあわせて、スラブ内地震の発生メカニズムについて検討を行う。これまでに紀伊半島沖南海トラフや日本海溝沿いの海域で行われてきた長期地震観測との連携を考慮し、研究課題「アスペリティの実体解明」から、制御震源を用いた構造調査を行う。

平成25年度：紀伊半島沖および房総沖で観測された地震について、スラブ内地震の発生メカニズムについて考察を行い、ここまでの研究をまとめる。平成24年度に行った構造調査の結果と、これまでの長期海域地震観測との結果をあわせて、考察を行う。

B:

平成21年度：平成20年度までに完成するMeSo-net観測点（178点）のデータを用いて得られる房総半島下の2次元速度断面から、フィリピン海スラブ内の速度分布の特徴を抽出する。スラブ内変形仮説を具体的に提案する。関連の研究者とのワークショップを開く。

平成22年度：平成21年度までに完成するMeSo-net観測点（約300点）のデータを用いて得られる関東下の2次元速度断面から、フィリピン海スラブ内の速度分布の特徴を抽出して、スラブ内変形の実体を解明する。スラブ内変形仮説を修正する。

平成23年度：平成22年度までに、MeSO-netが完成し、約400観測点のデータが使える。関東全域の高分解法3次元速度分布・Ｑ分布を明らかにして、関東の下のフィリピン海スラブ内の速度分布、スラブ内変形の実体を解明する。新しいデータに基づいて、スラブ内変形仮説の再提案。この新しい仮説によって、観測される速度・Ｑ分布が説明できるか検討する。

平成24年度：関東の3次元速度分布と、Ｑ分布から、スラブ内の「弱面」を推定する。このために、速度・Ｑと破壊強度の関係を解明する研究グループとの共同研究をすすめる。スラブ内変形仮説と、「弱面」が整合的であるか検討する。

平成25年度：スラブ内の強度分布並びに流体の供給・輸送過程を明らかにし，スラブ内地震の発生に至る過程を解明して、スラブ内変形仮説に基づく物理モデルを作成する。

（８）実施機関の参加者氏名または部署等名：

A:　望月公廣・篠原雅尚・山田知朗・金澤敏彦

B:　平田直・佐藤比呂志・酒井慎一・他1１名

他機関との共同研究の有無：有

共同研究機関（防災科学技術研究所，神奈川県温泉地学研究所，地震研共同利用による公募）

（９）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先

部署等名：　東京大学地震研究所　地震予知研究推進センター

電話：　03-5841-5712

e-mail：　yotik@eri.u-tokyo.ac.jp

URL：　http:　//www.eri.u-tokyo.ac.jp/index-j.html

（10）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者

氏名：望月公廣

所属：東京大学地震研究所　地震地殻変動観測センター

電話：03-5841-5715

FAX ：03-5841-8265

e-mail：kimi@eri.u-tokyo.ac.jp