「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画」実施計画

課題番号：１４３６

（１）実施機関名：東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：衛星赤外画像による噴火推移の観測と類型化に関する研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

３　（２）　イ．リモートセンシング技術

（４）その他関連する建議の項目：

２　（３）　（３－３）　イ．噴火の推移と多様性の把握

（５）平成２０年度までの関連する研究成果（または観測実績）の概要：

新規研究

（６）本課題の５ヶ年の到達目標：

MODIS，MTSAT等の高頻度型の衛星赤外画像を利用して，東アジア地域に分布する火山の観測を行い，噴火推移に関するデータを収集する．得られたデータの比較分析や他衛星データ・地上観測データとの統合的解析を行い，噴火推移の解析や類型化，その違いを生むプロセスの解明研究を実施する．

（７）本課題の５ヵ年計画の概要：

平成21～22年度は，2007年～2010年にかけてMODIS，MTSATによって収集された噴火データの整理と現地情報のコンパイルにあたる．

平成23～24年度は，MODISとMTSATとの比較分析を実施し，熱異常の時間変化と噴火発生の関係等を検討する．また，高分解能画像等のデータを併せた検討を行い，噴火推移の分析，類型化を試みる．

平成25年度は，国内噴火を対象に，衛星と地上観測データの統合的な解析を行い，噴火推移の解析や，その違いを生むプロセスの解明に取り組む．

（８）実施機関の参加者氏名または部署等名：

東京大学地震研究所・金子隆之

〃　　　　安田　敦

他機関との共同研究の有無：

ロンドン大学キングスカレッジ，東京大学生産技術研究所

（９）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先

部署等名：東京大学地震研究所

電話：03-5841-5666

e-mail：

URL：http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/Jhome.html

電話03-5841-5666　（事務部庶務チーム）

（10）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者

氏名：金子隆之

所属：東京大学地震研究所

電話：03-5841-5768

FAX ：03-3812-6979

e-mail：kaneko@eri.u-tokyo.ac.jp