「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画」実施計画

課題番号：１５０２

（１）実施機関名：東京大学大学院理学系研究科

（２）研究課題名：地殻流体のフラックス測定に基づいた化学的地震先行現象発現機構の解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

2　地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-1）地震発生先行過程

ア．観測データによる先行現象の評価

（４）その他関連する建議の項目：

2　地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（4）地震発生・火山噴火素過程

ア．岩石の変形・破壊の物理的・化学的素過程

（５）平成２０年度までの関連する研究成果（または観測実績）の概要：

跡津川断層トレースの微小地震多発地域（宮川）において、断層破砕帯化学モニタ用ボアホールを掘削した。コアの解析と粉砕-反応実験によって、断層破砕帯を特徴付ける化学物質の生成機構を解明した。さらに、このとき開発した層破砕帯化学モニタリング装置と採水システムの特許を取得した。

また、質量分析計を用いた地下水溶存ガスの連続観測法を開発し、非自噴井での運用を実現した。これによって非地震活動期の地下水溶存ガスの変動機構を明らかにした（Tsunomori and Notsu(2008)）。また、常温・超高真空下での岩石の連続圧縮に伴って放出されるガス組成を調べ、メタン放出量が圧縮速度に依存することを見出した。

（６）本課題の５ヶ年の到達目標：

本計画では、地震発生の化学的素過程の理解および先行現象が発現する機構の解明を試みる。特に、断層内で発生する流体および上部マントル起源流体のフラックスの観測に重点を置き、断層に沿って発生する地震との関連づけを試みることで、内陸断層の地震発生確率評価の高度化に貢献したい。

（７）本課題の５ヵ年計画の概要：

平成21年度は、これまでに開発した四重極質量分析計を用いた地下水溶存ガスの連続観測装置を改良し、断層内発生流体（4-ヘリウム・ラドン・水素・メタン）の地下水溶存濃度を安定して観測することを実現する。

平成22年度以降は、跡津川観測点周囲の断層に沿う地震活動と、地下水溶存ガスのデータとの対比を行いつつ、地下水溶存ガス濃度の時系列データの解析方法を高度化する。これと平行し、高分解能四重極質量分析計および自動前処理装置を製作し、3-ヘリウムの地下水溶存濃度の自動定量を目指す。これらの時系列データの解析方法を高度化し、地殻起源流体やマントル起源流体のフラックス変化を評価することで、それらの変化と断層活動との関連を見出したい。

（８）実施機関の参加者氏名または部署等名：

東京大学大学院理学系研究科　地球惑星科学専攻　田中秀実

東京大学大学院理学系研究科　地殻化学実験施設　角森史昭

他機関との共同研究の有無：

なし

（９）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先

部署等名：東京大学大学院理学系研究科

電話：03-5841-4525

e-mail：tanaka@eps.s.u-tokyo.ac.jp

URL：http://www-solid.eps.s.u-tokyo.ac.jp/~mseis/

（10）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者

氏名：田中 秀実

所属：東京大学大学院理学系研究科

電話：03-5841-4525

FAX ：03-5841-8378

e-mail：tanaka@eps.s.u-tokyo.ac.jp