「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画」実施計画

課題番号：１８１０

（１）実施機関名：京都大学防災研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：地震波干渉法による構造変化の検出手法の開発

（３）最も関連の深い建議の項目：

２．地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（３）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（３－１）地震発生先行過程

ア．観測データによる先行現象の評価

（４）その他関連する建議の項目：

（５）平成２０年度までの関連する研究成果（または観測実績）の概要：

新規研究

（６）本課題の５ヶ年の到達目標：

本計画では、地震波干渉法を応用して、地震波形連続記録の雑微動部分の自己相関関数(ACF)の監視による地殻構造の時間変化の検出手法を確立し、大地震前後の地殻構造変化の有無の検出や、もしもそのような現象が存在する場合にはその原因を明らかにすることを目的とした研究を行う。

これまでの先行研究により、２点間の雑微動のCCFはそれらの観測点間での擬似反射記録と解釈されることが示されており、これの応用で１点の雑微動のACFは当該観測点直下の擬似反射記録であると解釈されることから１観測点の雑微動のACFからその観測点下の構造が推定できるとされている。

そのため，本計画では，(1)ACFが地下構造のどのような情報を持っているかの検証と、(2)ACFに地震の前後で変化が認められる場合にはその原因を探る、ことの２点を目標とする。

(1)のためには、まず、すでに予備的な解析により，ACFの形状が時間的に安定していることが判明している微小地震定常観測点や，その中でも地震前後でACFの形状が変化することが検出されている微小地震定常観測点を数点選び，周囲に高密度の臨時高感度地震観測アレイを設置して観測を行う。このデータを用い、雑微動部分の観測点間CCFや各点のACFを求めて比較考察することにより，ACFの持つ情報の評価を試みる。これにより、単独観測点のACFにより地殻構造を求める手法の有効性の評価を行う。その結果を援用して、（２）のテーマである，ACFが安定している点や地震に伴いそれが変化する観測点での地震波速度構造の推定法の検討とその評価、さらには構造の時間変動要因の特定等を試みる．後者に関しては、構造の時間変化は応力・歪状態の変化に起因することが先行研究により示唆されていることから、応力・歪等にかかわる別種の観測量から得られる指標との比較検討も併せて行う。

（７）本課題の５ヵ年計画の概要：

7-1. 平成21年度：

・ACF形状が安定している定常微小地震観測点の抽出

京都大学や他機関で運用している微小地震観測網のデータを解析してACFの形状が時間的に安定している観測点を抽出する。予備的な成果により、数点の観測点についてはそのような傾向が見られることが判明しているが、さらに例を増やす。

・過去のデータの再生と解析

いくつかの観測点を選び、過去10年程度に遡るデータの再生と解析を開始する。特に、ある程度以上の大きさの地震が発生した地域、時期を選んで解析を行う。なお、京大防災研に保管されているデータだけでは不十分な場合には、他機関に保管されているデータも借用して解析に資する。

・既存観測点近傍におけるアレイ地震観測とその解析

予備的な解析でACF形状が安定していることが判明している観測点の近傍に、地震計4台程度からなるアレイ観測網を設置し、半年程度のデータを取得する。得られたデータは順次解析し、観測点ごとのACFのほか、観測点間のCCFなども求め、解析結果の定量的な評価をすすめる。

7-2. 平成22年度～平成24年度：

・過去のデータの再生と解析

平成21年度までの解析に基づき選択した観測点の、過去10年程度またはそれ以上に遡るデータの再生と解析を継続する。

・既存観測点近傍におけるアレイ地震観測とその解析

平成21年度までの予備的な解析でACF形状が安定していることが判明している観測点を毎年１または２点選び、数ヶ月程度のアレイ観測と得られたデータの解析を進める。

7-3. 平成25年度

・過去のデータの解析の総括

それまでに解析したデータについて、地震発生前後の地殻構造変化の検出の有無、特に先行して発生する現象の有無などの総括を行う。

（８）実施機関の参加者氏名または部署等名：

大見士朗、加藤護、平原和朗、３人，共同研究無

（９）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先

部署等名：京都大学防災研究所地震防災研究部門

電話：0774-38-4236

e-mail：ohmi@eqh.dpri.kyoto-u.ac.jp

URL：

（10）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者

氏名：大見士朗

所属：京都大学防災研究所地震防災研究部門

電話：0774-38-4236

FAX ：0774-38-4239

e-mail：ohmi@eqh.dpri.kyoto-u.ac.jp